## Liste
Risiko ID | Beschreibung | Wahrscheinlichkeitsklasse (P) | Schadensklasse (D) | Risiko-Score (PxD) | Minimierungsstrategie | Indikatoren | Notfallplan | Status | Verantwortlicher | Datum der letzten Aktualisierung
1 | Personalmangel | 1 | 3 | 3 | Kontinuierliche Kommunikation, Task-Optimierung und Priorisierung | Arbeitsausfälle, Verzögerungen | Prioritäten neu festlegen, Ressourcen optimal nutzen, Teammeeting für Arbeitsanpassungen | Eingetreten | Charlotte | 2024-04-02
2 | (Späte) Änderungen an Anforderungen | 2 | 3 | 6 | Klare Kommunikation der Anforderungen und regelmäßiges Review | Häufige Änderungsanfragen, Unklarheiten | Team informieren, Auswirkungen prüfen, Arbeitspläne anpassen |  | Mika | 2024-04-15
3 | Unklarer / missverstandener Umfang / Ziele | 2 | 2 | 4 | Erstellen eines detaillierten Projektscopes und regelmäßige Reviews | Anfragen nach Klarstellung, Missverständnisse | Team informieren, Treffen zur Klärung und Anpassung der Ziele |  | Mika | 2024-04-16
4 | Änderung des Umfangs / der Ziele | 4 | 2 | 8 | Strenge Änderungskontrolle und Auswirkungsanalyse | Häufige Anpassungsanfragen, Verzögerungen | Auswirkungen prüfen, Projektplan anpassen |  | Mika | 2024-04-17
5 | Zeitdruck | 3 | 2 | 6 | Zeitmanagementplanung und Priorisierung der Aufgaben | Verpasste Meilensteine, Überstunden | Team über Prioritäten informieren, Arbeitspläne anpassen. |  | Mika | 2024-04-18
6 | Mangelnde Fachkenntnisse | 3 | 2 | 6 | Einarbeitungszeit einplanen und externes Fachwissen einbeziehen | Fehlerhafte Arbeit, Verzögerungen | Schulungen sofort, Unterstützung bereitstellen | Eingetreten | Yannik | 2024-04-19
7 | Teamkonflikte | 2 | 1 | 2 | Teambuildingaktivitäten und Konfliktlösungsstrategien | Kommunikationsprobleme, Spannungen im Team | Lösungen finden, gegebenenfalls externen Mediator einbeziehen |  | Charlotte | 2024-04-20
8 | Nicht beachtete Abhängigkeiten | 3 | 3 | 9 | Ständige Überprüfung der Abhängigkeiten und Risikobewertung | Verzögerungen, Fehlende Ressourcen | Alle informieren, Auswirkungen analysieren, Maßnahmen zur Risikobewältigung ergreifen |  | Mika | 2024-04-21
9 | Schlechte Performance | 2 | 1 | 2 | Häufige Leistungsüberwachung | Fehlerhafte Ergebnisse, Langsame Fortschritte | Performance-Analyse durchführen, Optimierung des Codes |  | Yannik | 2024-04-22
10 | Fehlende Dokumentation | 3 | 1 | 3 | Implementierung eines klaren Dokumentationsprozesses | Unklarheiten, fehlende Unterlagen | Unterlagen prüfen, Dokumentationsprozess anpassen |  | Charlotte | 2024-04-23
11 | Plattformkompatibilität nicht erfüllt | 2 | 2 | 4 | Vorabtests und regelmäßige Kompatibilitätsprüfungen | Fehlende Funktionalität, Inkompatibilität | Tests, Ursachen finden, Lösungen entwickeln |  | Yannik | 2024-04-24
12 | Mangel an angemessener Benutzerbeteiligung | 5 | 1 | 5 | Aktive Benutzerbeteiligung fördern und Feedback sammeln | Geringe Benutzerinteraktion, Unzufriedenheit | Maßnahmen zur Förderung ergreifen, Feedback überprüfen |  | Charlotte | 2024-04-25
13 | Mangelnde Testabdeckung | 3 | 1 | 3 | Implementierung eines umfassenden Testplans | Nicht erkannte Fehler, Unzureichende Qualität | Tests verstärken, Strategie überprüfen |  | Yannik | 2024-04-26

## Kategorien
Beurteilung der Auswirkungen des Risikos |  | Risikomatrix
1. Geringfügiger Mehraufwand innerhalb einer Iteration | 5
2. Erheblicher Mehraufwand innerhalb einer Iteration | 4
3. Signifikante Überschreitung des geplanten Projektaufwands | 3
4. Überschreitung des geplanten Projektaufwands um 50% | 2
5. Abbruch des Projekts | 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des Risikos
1. Eintreten der Risikos ist nahezu ausgeschlossen
2. Eintreten der Risikos ist unwahrscheinlich
3. Eintreten der Risikos ist bedingt möglich
4. Eintreten der Risikos ist möglich
5. Eintreten der Risikos ist durchaus wahrscheinlich